科研项目立项决议书

文件编号：KY-LX-[年份]-[序号]（例：KY-LX-2025-003）

决议日期：2025年11月1日

会议时间：2025年10月28日 9:00–11:30

会议地点：研究院第一会议室

主持人：李建国（科研院院长）

记录人：王雪（科研管理办公室）

一、参会人员

| 姓名 | 职务/职称 | 是否具有表决权 |
| --- | --- | --- |
| 李建国 | 科研院院长、教授 | 是 |
| 张伟民 | 学术委员会主任、博导 | 是 |
| 陈红 | 财务处处长 | 是 |
| 刘志强 | 实验室主任、研究员 | 是 |
| 赵敏 | 科研管理办公室主任 | 否（列席） |
| 吴晓峰 | 项目申请人、副教授 | 否（汇报人） |

注：本次会议应到表决成员4人，实到4人，符合《科研项目管理办法》规定的决策程序要求。

二、项目申报概况

根据《2025年度重点科研项目申报通知》要求，吴晓峰副教授牵头申报了题为 《基于深度学习的医学影像智能诊断算法研究》 的科研项目，经形式审查与专家初评，提交本次会议审议。主要信息如下：

- 项目名称：基于深度学习的医学影像智能诊断算法研究

- 项目类型：□基础研究 ☑应用基础研究 □技术攻关

- 项目负责人：吴晓峰（副教授，博士，人工智能与医疗信息方向）

- 承担单位：智能医学研究中心

- 合作单位：附属第一医院影像科（提供临床数据支持）

- 实施周期：2025年12月1日 至 2027年11月30日（共24个月）

- 研究目标：构建适用于肺结节、乳腺癌早期筛查的高精度AI诊断模型；

  - 实现模型在真实临床环境下的验证与优化；

  - 发表SCI论文2–3篇，申请发明专利1项，形成可转化技术原型。

- 经费预算：人民币 120万元人员费（研究生助研津贴、外聘技术人员）：30万元

  - 设备购置费（GPU服务器升级）：40万元

  - 材料与测试费（数据标注、模型训练耗材）：15万元

  - 差旅与会议费（学术交流、临床协作）：10万元

  - 出版/文献/知识产权费：8万元

  - 间接费用（管理费、水电分摊等）：17万元

- 资金来源：☑院级重点科研基金 □国家自然科学基金预申报 □企业合作经费

- 预期成果：核心算法准确率 ≥ 92%（ROC AUC）；

  - 完成不少于500例临床数据验证；

  - 形成可集成至医院PACS系统的软件模块原型。

三、专家评审意见摘要

- 张伟民教授：选题具有前沿性和临床应用价值，技术路线清晰，团队具备AI与医学交叉背景，建议加强数据隐私保护机制设计。

- 刘志强研究员：设备预算合理，GPU资源为关键支撑，建议优先采购国产化高性能计算设备。

- 陈红处长：经费结构符合科研经费管理规定，间接费用占比合规，建议分阶段拨付，强化过程监管。

- 李建国院长：该项目契合“智慧医疗”战略方向，具备成果转化潜力，建议纳入年度重点培育项目。

四、决议内容

经全体与会成员充分讨论并投票表决，一致通过以下决议：

✅ 一、批准立项

同意将《基于深度学习的医学影像智能诊断算法研究》项目列为 2025年度院级重点科研项目，正式立项实施。

✅ 二、确定项目负责人

任命吴晓峰副教授为项目负责人，全面负责项目的研究计划制定、团队组织、经费使用与成果产出。

✅ 三、批准经费支持

批准项目总经费为人民币 壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00），从“2025年度重点科研基金”中列支，按以下方式拨付：

- 首期款50%（￥600,000.00）于合同签订后10个工作日内拨付；

- 中期款30%（￥360,000.00）于中期评估通过后拨付；

- 尾款20%（￥240,000.00）于项目结题验收合格后拨付。

✅ 四、建立监督机制

由科研管理办公室牵头，每6个月组织一次进度检查，项目负责人须提交《中期进展报告》和《经费使用情况表》。重大技术调整或经费变更须报科研院审批。

✅ 五、成果管理要求

项目所取得的论文、专利、软件著作权等知识产权归本单位所有，标注资助来源。研究成果应积极申报更高层次项目（如国家自然科学基金）。

✅ 六、完成与验收

项目须在2027年11月30日前完成全部研究任务，并提交《结题报告》及相关成果证明材料，由学术委员会组织验收。

五、附件清单

- 《科研项目立项申请书》

- 《经费预算明细表》

- 《项目研究计划书（含技术路线图）》

- 《合作单位支持函》

- 专家评审意见汇总

六、签署栏

本决议经合法程序审议通过，自签署之日起生效，作为项目执行与经费拨付的依据。

| 姓名 | 职务 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李建国 | 科研院院长 | ___________ | 2025年11月1日 |
| 张伟民 | 学术委员会主任 | ___________ | 2025年11月1日 |
| 陈红 | 财务处处长 | ___________ | 2025年11月1日 |
| 刘志强 | 实验室主任 | ___________ | 2025年11月1日 |