项目计划任务书

一、项目基本信息

- 项目名称：基于深度学习的医学影像智能诊断算法研究

- 项目编号：KY-JH-[年份]-[序号]（例：KY-JH-2025-003）

- 承担单位：智能医学研究中心

- 合作单位：附属第一医院影像科

- 项目负责人：吴晓峰 副教授

- 联系电话：13800000000

- 电子邮箱：wuxf@example.com

- 立项时间：2025年11月1日

- 预计完成时间：2027年11月30日

- 总经费：人民币壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00）

二、项目概述

项目背景与意义

随着人工智能技术的发展，深度学习在医学影像分析中的应用日益广泛。本项目旨在通过构建高精度的AI诊断模型，提高肺结节和乳腺癌早期筛查的准确率，减轻医生工作负担，提升医疗服务效率和质量。

研究目标

- 构建适用于肺结节、乳腺癌早期筛查的高精度AI诊断模型；

- 实现模型在真实临床环境下的验证与优化；

- 发表SCI论文2–3篇，申请发明专利1项，形成可转化技术原型。

预期成果

- 核心算法准确率 ≥ 92%（ROC AUC）；

- 完成不少于500例临床数据验证；

- 形成可集成至医院PACS系统的软件模块原型；

- 提交完整的项目结题报告及相关技术文档。

三、主要研究内容

章节一：数据收集与预处理

- 小节标题1：从附属第一医院获取并整理多源医学影像数据。

- 小节标题2：对原始数据进行清洗、标注与标准化处理。

章节二：模型设计与开发

- 小节标题1：选择合适的深度学习框架（如TensorFlow或PyTorch），搭建基础模型架构。

- 小节标题2：设计并实现多种改进算法，提升模型的鲁棒性和泛化能力。

- 小节标题3：针对不同类型的医学影像（如CT、MRI）进行专项优化。

章节三：模型训练与验证

- 小节标题1：利用GPU集群进行大规模数据集的模型训练。

- 小节标题2：采用交叉验证方法评估模型性能，并根据反馈进行迭代优化。

章节四：系统集成与部署

- 小节标题1：将训练好的模型集成到现有的医院PACS系统中，确保无缝对接。

- 小节标题2：在附属第一医院进行初步测试，收集用户反馈并进行必要的调整。

四、实施进度安排

| 阶段 | 时间区间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2025年12月 – 2026年1月 | 数据收集与预处理 | 吴晓峰 |
| 开发阶段 | 2026年2月 – 2026年7月 | 模型设计与开发 | 刘明（博士生） |
| 验证阶段 | 2026年8月 – 2026年12月 | 模型训练与验证 | 张丽（研究生） |
| 部署阶段 | 2027年1月 – 2027年6月 | 系统集成与部署 | 李华（工程师） |
| 总结阶段 | 2027年7月 – 2027年11月 | 结题验收与成果转化 | 吴晓峰 |

五、经费预算明细

| 序号 | 经费项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费（助研津贴、外聘技术人员） | 300,000 | 包括学生补助及专家咨询费 |
| 2 | 设备购置费（GPU服务器升级） | 400,000 | 采购国产高性能计算设备 |
| 3 | 材料与测试费（数据标注、模型训练耗材） | 150,000 | 包括实验材料及测试费用 |
| 4 | 差旅与会议费（学术交流、临床协作） | 100,000 | 参加国内外相关学术会议 |
| 5 | 出版/文献/知识产权费 | 80,000 | 发表论文及申请专利费用 |
| 6 | 间接费用（管理费、水电分摊等） | 170,000 | 按规定比例计提 |
| 合计 | 1,200,000 | —— |  |

六、考核指标与验收标准

考核指标

- 技术指标核心算法准确率达到或超过92%（ROC AUC）；

  - 完成不少于500例临床数据验证；

  - 形成可集成至医院PACS系统的软件模块原型。

- 学术指标在国际知名期刊上发表SCI论文2–3篇；

  - 申请国家发明专利1项。

- 成果转化将研究成果转化为实际应用，提供给附属第一医院试用，并收集反馈意见。

验收标准

- 项目负责人须提交《结题报告》，详细说明各项任务的完成情况；

- 所有预期成果均需经过第三方机构或专家评审确认；

- 项目经费使用合理合规，无重大违规行为。

七、签署栏

本任务书经合法程序审议通过，自签署之日起生效，作为项目执行与经费拨付的依据。

| 姓名 | 职务 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李建国 | 科研院院长 | ___________ | 2025年11月1日 |
| 吴晓峰 | 项目负责人 | ___________ | 2025年11月1日 |

（单位公章）

📌 备注：

- 本任务书一式四份，分别由科研院、财务处、项目负责人、档案室存档。

- 项目负责人须在立项后15日内签订本任务书，明确考核指标。

- 未按计划推进或经费使用不当的，科研院有权暂停或终止资助。